## Лист1
Мероприятия по муниципальной целевой программе "Энергосбережение городского поселения Мытищи на 2010год"
№ п./п. | Наименование мероприятия | Объем в натуральных показателях | Утверждённый объём финансирования с учётом корректировки,тыс.руб. |  |  | ожидаемые результаты, экономический эффект от реализации мероприятий. Годовой экономический эффект
|  |  | Общий объём финансирования | в том числе:
|  |  |  | Местный бюджет (средства от аренды муницип. имущества) | собственные средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подотрасль "Электроснабжение" :
1 | Замена на ВЛ-0,4 кВ неизолированных проводов сечением 35 мм кв на самонесущие изолированные провода сечением 70мм кв. | 4,36 км | 2605 | 2605 |  | Снижение потерь электроэнергии при передаче, повышение надежности электроснабжения. Годовой экономический эффект - 50 тыс.руб.
2 | Замена ламп накаливания в жилых домах (в местах общего пользования) на энергосберегающие | 1000 шт. | 165 | 165 |  | Годовой экономический эффект при применении энергосберегающих ламп -370 тыс.руб.
3 | Замена устаревших светильников на новые типа: |  |  |  |  | Применение светильников с пониженным энергопотреблением. Годовой экономический эффект - 30тыс.руб.
|  | 200 шт. | 970 | 970
| ЖКУ - 70 | 75 шт.
| ЖКУ - 150 | 125 шт.
| Всего "Электроснабжение" |  | 3740 |  |  | Годовой экономический эффект от реализации мероприятий по подотрасли "Энергосбережение" - 450 тыс.руб.
в том числе:
| Местный бюджет |  | 3740
| Средства предприятия |  | 0
| Заместитель главного инженера |  |  | А.С.Королев

## Лист2
Исполнение муниципальной целевой программы "Энергосбережение" городского поселения Мытищи на 2008год" по состоянию на 01.04.2008г.
№ п./п. | Наименование мероприятия | Объем в натуральных показателях | Утверждённый объём финансирования с учётом корректировки,тыс.руб. |  |  | Фактическое исполнение работ на 01.04.08г. |  |  | % исполнен. работ | Фактическое финансирования мероприятий на01.04.08г. |  |  | % финансирования мероприятий от утверждённого объёма финансирования | Пояснения
|  |  | Общий объём финансирования | в том числе: |  | Общий объём финансирования | в том числе: |  |  | Общий объём финансирования | в том числе:
|  |  |  | Местный бюджет (средства от аренды муницип. имущества) | собственные средства предприятия |  | Местный бюджет (средства от аренды муницип. имущества) | собственные средства предприятия |  |  | Местный бюджет (средства от аренды муницип. имущества) | собственные средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Лист3
Исполнение муниципальной целевой программы "Энергосбережение" городского поселения Мытищи на 2008год" по состоянию на 01.04.2008г.
№ п./п. | Наименование мероприятия | Объем в натуральных показателях | Утверждённый объём финансирования с учётом корректировки,тыс.руб. |  |  | Фактическое исполнение работ на 01.04.08г. |  |  | % исполнен. работ | Фактическое финансирования мероприятий на01.04.08г. |  |  | % финансирования мероприятий от утверждённого объёма финансирования | Пояснения
|  |  | Общий объём финансирования | в том числе: |  | Общий объём финансирования | в том числе: |  |  | Общий объём финансирования | в том числе:
|  |  |  | Местный бюджет (средства от аренды муницип. имущества) | собственные средства предприятия |  | Местный бюджет (средства от аренды муницип. имущества) | собственные средства предприятия |  |  | Местный бюджет (средства от аренды муницип. имущества) | собственные средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подотрасль "Электроснабжение":
1 | Прокладка низковольтных и высоковольтных кабельных линий | 0,8 км | 450 | 450
2 | Замена неизолированных проводов сечением 35 мм и 50 мм на самонесущие изолированные провода сечением 70-95мм, в том числе: | 18 км | 14050 | 14050
| -воздушные линии 0,4кВ | 5 км | 5050 | 5050
| -линии уличного освещения | 13 км | 9000 | 9000
3 | Замена индукционных электросчетчиков класса 2,5 на класс 2,0 | 2000 шт | 1500 |  | 1500
4 | Замена устаревших светильников на новые типа: | 200 шт | 350 |  | 350
| ЖКУ – 70 | 75 шт
| ЖКУ – 150 | 125 шт
5 | Замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода | 24 км | 22000 |  | 22000
| Всего "Электроснабжение", в том числе: |  | 38350
| Местный бюджет |  | 14500
| Средства предприятия |  | 23850